№ 103 от 23.02.2024

Приложение к приказу

Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта**

**по внедрению вакцинации против вируса папилломы человека**

**в Республике Казахстан на 2024-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Финансирование** | **Выполнение** |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | |
|  | Проведение совещания высокого уровня на уровне руководства Министерства здравоохранения Республики Казахстан по вопросам вакцинации против ВПЧ заинтересованными ГО и организациями (министерств просвещения, культуры и информации, туризма и спорта, ДУМК, ЮНПФА, ЮНИСЕФ, ВОЗ, КазНИОР и НПО) | Протокол | 29 марта 2024 года | КСЭК  ДСО  НЦОЗ | Не требуется |  |
|  | Проведение круглого стола высокого уровня с участием Политических лидеров, государственных деятелей, научных центров и ВУЗов, посольств, неправительственных и международных организации, а также общественных деятелей в области культуры, искусства, спорта и гражданских активистов о важности профилактики ВПЧ | Информация | 29 марта 2024 года | КСЭК  ДСО  НЦОЗ | Не требуется |  |
|  | Проведение круглого стола на уровне вице-министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с заинтересованными органами по вопросам внедрения вакцинации против ВПЧ | Протокол | Март, август 2024 года | МЗ  НЦОЗ  МП (по согласованию)  МКИ (по согласованию)  ДУМК (по согласованию)  Фонд «Акниет»  МИО (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Подготовка материала к совещанию высокого уровня с определением спикеров | Повестка совещания, презентации | 15 марта 2024 года | КСЭК  ДСО  НЦОЗ | Не требуется |  |
|  | Организация координационного совещания по вопросам участия международных организаций при внедрении вакцинации против ВПЧ | Информация | Февраль 2024 года | КСЭК  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию)  ЮНФПА (по согласованию)  ЮНИСЕФ (по согласованию)  СДС (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение совещания с представителями религиозных организаций с целью повышения осведомленности по вопросам вакцинации против ВПЧ | Протокол | Март 2024 года | КСЭК  ДСО  МКИ (по согласованию)  ДУМК (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение совещания с ВОЗ (страновой, региональный офис) с целью обсуждения прогресса реализации плана внедрения вакцинации против ВПЧ в Казахстане | Информация | Ежеквартально | КСЭК  ДСО  ДОЗМиР  ДОМП  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение совещания с ВОЗ в формате онлайн с участием областных управлений здравоохранения, территориальных департаментов с целью обсуждения прогресса реализации плана внедрения вакцинации против ВПЧ в Казахстане | Информация | Ежемесячно | КСЭК  ДСО  ДОЗМиР  ДОМП  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Создание национального консультативного совета по расследованию серьезных неблагоприятных проявлений после иммунизации | Приказ | Март 2024 года | КСЭК | Не требуется |  |
| **Подготовка медицинских работников и работников образования** | | | | | | |
|  | Разработка проекта постановления Главного государственного санитарного врача РК по внедрению вакцинации против ВПЧ | Постановление | 5 апреля 2024 года | НЦОЗ  НПЦСЭЭМ  КСЭК | Не требуется |  |
|  | Формирование пула мастер-тренеров для обучения национальных тренеров по вопросам вакцинации против ВПЧ (онколог-гинеколог, эпидемиолог, педиатр, гинеколог, специалист по коммуникациям/мотивационный интервью) | Приказ | 29 февраля 2024 года | КСЭК  НЦОЗ | Не требуется |  |
|  | Формирование команд национальных тренеров (5 команд по 5 человек) для подготовки специалистов областного уровня (эпидемиолог, онколог, педиатр, гинеколог, специалист по коммуникациям) по вопросам вакцинации против ВПЧ | Приказ | 29 февраля 2024 года | КСЭК  ДОЗМиР  ДОМП  ДСО  КазНИИОР  НЦОЗ  УЗ (по согласованию)  Медицинские университеты | Не требуется |  |
|  | Формирование пула экспертов (спикеров) для информационно-разъяснительной работы на республиканском и региональном уровнях с привлечением представителей медицинской сферы, ученых, лидеров общественного мнения, блогеров, представителей духовенства в целях поддержки продвижения тезиса о важности вакцинации против ВПЧ | Список | 26 февраля 2024 года | ДСО  КСЭК (пресс-служба)  НЦОЗ | Не требуется |  |
|  | Разработка графика выездов национальных тренеров в регионы для обучения специалистов областного уровня (субнациональные эксперты) по вопросам вакцинации против ВПЧ | График | 5 марта 2024 года | КСЭК  НЦОЗ  ДСО МЗ  ДОЗМиР  ДОМП  КазНИИОР  УЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Формирование списка субнациональных экспертов в регионах по обучению (первая группа – 30 человек: ВОП, педиатры, специалисты УЗ и ТД МЗ (МЗ (КСЭК), МЦЗ)  (вторая группа – 30 человек: медицинские сестры, психологи, социальные работники, гинекологи, СПП) | Список | 5 марта 2024 года | КСЭК  НЦОЗ  ДСО МЗ  ДОЗМиР  ДОМП  УЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение обучения специалистов областного уровня (эпидемиолог, онколог, педиатр, гинеколог, специалист по коммуникациям) по вопросам вакцинации против ВПЧ | Информация | Согласно графика | КСЭК  НЦОЗ  ДОЗМиР  ДОМП  КазНИИОР  УЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Мониторинг/ оценка знания, подготовка опросника после проведения обучения в регионах | Опросник | По завершении обучения | КСЭК  НЦОЗ  Мастер-тренера  СДС (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Определить кураторов в регионах из числа сотрудников Центров лучших практик для координации проведения обучения медицинских работников по вопросам вакцинации против ВПЧ | Приказ | Апрель-май 2024 | ДОМП  ДОЗМиР | Не требуется |  |
| **Подготовка информационно-образовательных материалов** | | | | | | |
|  | Подготовка материалов/презентации для обучения национальных тренеров, подготовка презентации с единым контентом для проведения семинаров в регионах по вопросам вакцинации против ВПЧ | Презентации/  учебные материалы | 23 февраля 2024 года | КСЭК  НЦОЗ  Мастер-тренера  Участники совещания в Стамбуле  ВОЗ (по согласованию)  ЮНФПА (по согласованию)  ЮНИСЕФ (по согласованию)  СДС (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Подготовка материалов/презентации для Республиканских и областных семинаров | Презентации/  учебные материалы | 23 февраля 2024 года | КСЭК  НЦОЗ  ДОЗМиР  ДОМП  КазНИИОР  ВОЗ (по согласованию)  ЮНИСЕФ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Подготовка для информационной кампании по внедрению вакцинации против ВПЧ | Учебные материалы | 23 февраля 2024 года | КСЭК  ДСО  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию)  ЮНИСЕФ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Разработка информационно-образовательных материалов для населения о важности вакцинации против ВПЧ (брендбук, логотив, слоган, фотосессия, дизайн лифлетов, плакатов, календарей, роллапов и другие информационно-образовательные материалы) | Информационно-образовательные материалы | Февраль-март 2024 года | КСЭК  ДСО  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Распечатка материалов брендбука, роллапов, установка внешней рекламы | Материалы | 2 квартал 2024 года | КСЭК  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию) | За средств спонсоров |  |
|  | Разработка методических рекомендации для медицинских работников по вопросам вакцинации в соответствии с международными рекомендациями и со стратегией в стране | Методические рекомендации | Июль 2024 года | НЦОЗ  НПЦСЭЭМ  КСЭК  КазНИИОР  ВОЗ (по согласованию)  ЮНИСЕФ (по согласованию) | Не требуется |  |
| **Повышение кадрового потенциала** | | | | | | |
|  | Подготовка национальных тренеров по вопросам вакцинации против ВПЧ | Информация | Март 2024 года | КСЭК  НЦОЗ  Мастер-тренера  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение тренингов для специалистов Call-центров по вопросам вакцинации против ВПЧ | Информация | Март 2024 года | НЦОЗ  КСЭК  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Обучение специалистов областного уровня по вопросам вакцинации против ВПЧ и коммуникационных навыков | Информация | Согласно графику | КСЭК  НЦОЗ  ДСО  ДОЗМиР  ДОМП  КазНИИОР  УЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение каскадных семинаров для эпидемиологов, врачей общей практики, педиатров, медицинских сестер, гинекологов, онкологов по вопросам вакцинации против ВПЧ | Информация | Апрель, сентябрь 2024 года  Март, август  2025 года | ТД КСЭК  УЗ (по согласованию)  УО (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Разработка графика поэтапного обучения и проведение тренингов среди медицинских работников, обслуживающих организации образования и работников образования, по вопросам вакцинации против ВПЧ | Информация | Май, август 2024 года | УЗ  ТД КСЭК  УО (по согласованию)  Субнациональные тренера | Не требуется |  |
|  | Проведение национальной научно-практической конференции по вакцинации против ВПЧ и профилактике рака шейки матки | Информация | Апрель 2024 года | НЦОЗ  НПЦСЭЭМ  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Подготовка спикеров - послов здоровья (известные спортсмены, певцы, лидеры общественного мнения), СМИ, блогеров, авторитетных медиа личностей по вопросам вакцинации против ВПЧ | Информация | Апрель, октябрь 2024, 2025 годов | НЦОЗ  ДСО  КСЭК  ВОЗ (по согласованию)  ЮНИСЕФ (по согласованию)  ЮНФПА (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Организация и проведение семинара для представителей СМИ по вакцинации против ВПЧ и профилактике рака шейки матки | Информация | Апрель 2024 года | КСЭК (пресс-служба)  ДСО  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение семинаров серию вебинаров для директоров, учителей школ, по вопросам проведения профилактических прививок, в том числе вакцинации против ВПЧ и навыкам общения с родителями и подростками 11 лет по вопросам вакцинации против ВПЧ | Информация | Апрель, август-сентябрь 2024 года | ТД КСЭК  УО (по согласованию)  УЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение семинаров среди тренеров молодежной сети «Y-peer» по вопросам вакцинации | Информация | Июнь 2024 года,  апрель 2025 года | НЦОЗ  НПО (по согласованию)  ЮНФПА (по согласованию)  ШМНУ (по согласованию) | Не требуется |  |
| **Информационно-разъяснительная работа с населением** | | | | | | |
|  | Проведение брифингов, пресс-конференций по вопросам профилактики рака шейки матки и вакцинации против ВПЧ | Информация,  Протокола | Февраль, март, апрель, сентябрь 2024 года, январь-декабрь 2025 года | ДСО  КСЭК (пресс-служба)  НЦОЗ  КазНИИОР  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение совещания с родительскими комитетами, неправительственными организациями по вопросам вакцинации против ВПЧ на областном и районном уровнях | Информация | Май, сентябрь 2024 года 2025 года | ТД КСЭК  УЗ (по согласованию)  УО (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение классных часов с родителями подростков 11 лет и старше с целью повышения осведомленности о пользе вакцинации против ВПЧ | Информация | Сентябрь 2024 года  Сентябрь 2025 года | ТД КСЭК  УЗ (по согласованию)  УО (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение выступлений на тему вакцинации против ВПЧ на религиозных мероприятиях | Информация | Май, октябрь 2024, 2025 годов | МИО (по согласованию)  ТД КСЭК  УЗ (по согласованию)  НПО (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Создание документального фильма по проблеме рака шейки матки и мерам профилактики с участием лиц, ранее получившими вакцинацию против ВПЧ в 2013-2015 гг. | Информация  Видео материалы | Апрель 2024 года | КазНИИОР  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение интернет конференций с СМИ, круглых столов с медицинскими работниками для населения по вопросам профилактики рака шейки матки и вакцинации против ВПЧ | Информация | Февраль - декабрь 2024 года, январь-декабрь 2025 года | КСЭК (пресс-служба) | Не требуется |  |
|  | Разработка и размещение информации о вакцинации против ВПЧ на официальных интернет-страницах медицинских организаций, научных центрах, высших учебных заведений и медицинских колледжей, на портале электронного правительства РК Egov.kz, EGU.kz, и других платформах | Информация | Февраль - декабрь 2024 года, январь-декабрь 2025 года | НЦОЗ  ДСО  КСЭК (пресс-служба)  КазНИИОР | Не требуется |  |
|  | Проведение интервью, прямых эфиров для населения о важности вакцинации в профилактике онкологических заболеваний, участие в «ток-шоу», телешоу и других телепередачах | Информация | Февраль - декабрь 2024 года, январь-декабрь 2025 года | ДСО  КСЭК (пресс-служба)  НЦОЗ  КазНИИОР | Не требуется |  |
|  | Проведение дней «Открытых дверей» в поликлиниках с фокусом на профилактику рака шейки матки и других онкологических заболеваний | Информация | Апрель, октябрь 2024 года и февраль, сентябрь 2025 года | УЗ  КазНИИОР | Не требуется |  |
|  | Разработка и распространение видеороликов, подкастов, создание чат-ботов о важности вакцинации против ВПЧ для транслирования в СМИ, на телевидении, LED- экранах в местах массового скопления людей (торговые центры, торговые дома, рынки, кинотеатры и т.д.) | Информация  Видео материалы | Февраль -декабрь 2024 года, январь-декабрь 2025 года | КСЭК (пресс-служба)  НЦОЗ | Не требуется |  |
|  | Разработка и распространение видеороликов с медицинскими работниками и подростками для социальных сетей | Видеоролики | Июнь 2024 года, январь-декабрь 2025 года | НЦОЗ  КСЭК (пресс-служба)  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение мониторинга социальных сетей и общественных мнений по отношению к вакцинации против ВПЧ | Информация | Январь-декабрь 2024, 2025 годов | КСЭК (пресс-служба)  ДСО  НЦОЗ  ТД КСЭК  УЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
| **Мероприятия по мониторингу хода реализации внедрения вакцинации против ВПЧ** | | | | | | |
|  | Разработка плана мониторинга и оценки коммуникации, определить индикаторы оценки коммуникации на национальном и субрегиональном уровне, назначить ответственных и график мониторинга коммуникации  (– более 90% учителей знают, почему девочкам необходимо вакцинироваться;  – более 75% родителей могут описать, как предотвратить рак шейки матки;  – более 80% девочек из сельской местности знают, где можно получить вакцину против ВПЧ;  – процент учителей, посещающих ориентационные встречи;  – процент учителей, которые могут предоставить три ключевых сообщения о вакцине против ВПЧ) | План | Февраль – декабрь 2024 года, январь-декабрь 2025 года | КСЭК (пресс-служба)  ДСО  НЦОЗ  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение мониторинговых визитов по готовности и проведению вакцинации против ВПЧ с участием республиканских специалистов и международных экспертов | Информация | Август-сентябрь 2024 года и 2025 года | КСЭК  ТД КСЭК  УЗ (по согласованию)  УО (по согласованию) | Не требуется |  |
|  | Проведение совещаний рабочей группы по внедрению вакцинации против ВПЧ для обсуждения хода реализации плана внедрения вакцинации против ВПЧ | Информация | Ежеквартально 2024-2025 годы | КСЭК  НЦОЗ  Члены Рабочей группы (утвержденные приказом МЗ РК № 218 от 14.04.2023 года)  ВОЗ (по согласованию) | Не требуется |  |

**Список сокращений:**

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ВПЧ – вирус папилломы человека

ВУЗы – высшие учебные заведения

ГО – государственные органы

ДОМП – Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан

ДОЗМИР – Департамент охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Казахстан

ДСО – Департамент по связям с общественностью Министерства здравоохранения Республики Казахстан

ДУМК - Духовное управление мусульман Казахстана

КазНИИОР – АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»

КСЭК – Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы (Акиматы областей, городов Астана, Алматы и Шымкент)

МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

НПЦСЭЭМ – «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

НПО – неправительственные организации;

НЦОЗ – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Рабочей группа – Рабочая группа по внедрению вакцинации против вируса папилломы человека в Республике Казахстан (приказ МЗ РК № 218 от 14 апреля 2023 года)

СДС – Региональный офис Центров США по контролю и профилактике заболеваний в Центральной Азии

СМИ – Средства массовой информации

ТД КСЭК – Департаменты санитарно-эпидемиологического контроля областей, гг. Алматы, Астана и Шымкент

ЮНИСЕФ – Представительство Детского фонда ООН в Республике Казахстан

ЮНФПА – Фонд ООН в области народонаселения в Республике Казахстан

УЗ – Управления здравоохранения областей, гг. Алматы, Астана и Шымкент

УО – Управления образования областей, гг. Алматы, Астана и Шымкент

ШМНУ – Школа медицины Назарбаев Университета

**Согласовано**

22.02.2024 18:32 Тилесова Айгуль Шарапатовна

22.02.2024 18:33 Азимбаева Нуршай Юсунтаевна

22.02.2024 19:11 Ембергенова Магрипа Хамитовна

22.02.2024 19:17 Артакшинова Асель Сейтжановна

22.02.2024 19:17 Ахметова Зауре Далеловна

22.02.2024 19:46 Садвакасов Нуркан Олжабаевич

23.02.2024 08:52 Ширинбекова Рита Абдукасымовна

23.02.2024 18:48 Биржанова К.Ж ((и.о Дюсенов А.К.))

**Подписано**

23.02.2024 18:50 Есмагамбетова Айжан Серикбаевна

