|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позиция:** Экспертные услуги психолога по проведению трех 4-дневных тренингов в формате онлайн для 150 специалистов МЦЗ. | **Финансирование:**Рабочий план на 2022 – 2023 гг. № WP/KAZ/2022/16 РГП на ПВХ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК (НЦОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан | **Тип контракта**Эксперт | **Рабочее место консультанта:**По месту нахождения консультанта (онлайн) |
| Цель мероприятия / Задание: Эксперт будет нанят для проведения трех 4-дневных тренингов в формате онлайн для 150 специалистов МЦЗ. Данная инициатива будет организована в рамках рабочего плана на 2022 – 2023 гг. № WP/KAZ/2022/16 между РГП на ПВХ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК (НЦОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан.Целью данной услуги является:Обучение специалистов оказанию интегрированных дистанционных услуг для подростков, включая проведение отдельных сессий по работе с подростками, живущими с ВИЧ (психосоциальная поддержка, профилактика стигмы, подготовка к переходу из педиатрической во взрослую службу, самоуправление хроническим заболеванием) с целью повышения квалификации и навыков специалистов МЦЗ. |
| Описание задачи: в рамках данного технического задания консультант должен провести:* разработка программы тренинга;
* формирование списка участников;
* разработка материалов тренинга;
* проведение тематических сессий;
* разработка форм обратной связи с участниками;
* разработка итогового отчета с рекомендациями;
* техническое сопровождение проведения трех 4-дневного тренинга в формате онлайн.
 |

|  |
| --- |
| **Условия выполнения задания** |
| **Задачи** | **Промежуточный результат** | **Срок исполнения** |
| Разработка программы тренинга, формирование списка участников, разработка материалов тренинга | Программа трех 4- дневного тренинга, список участников тренинга, материал тренинга | 20 рабочих дней |
| Проведение тренинга и техническое сопровождение проведения тренинга | Отчеты по проведению трех 4-дневного тренинга по оказанию интегрированных дистанционных услуг для подростков, включая проведение отдельных сессий по работе с подростками | 20 рабочих дней |
| Разработка итогового отчета с рекомендациями | Итоговый отчет с рекомендациями трех 4-дневного тренинга по оказанию интегрированных дистанционных услуг для подростков, включая проведение отдельных сессий по работе с подростками | 20 рабочих дней |

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимальные квалификационные требования:** | **Требуемые знания/экспертиза/опыт/навыки:** |
| [x]  Бакалавр [x]  Магистр [ ]  Кандидат Наук [ ]  другоеДисциплины: в сфере социальных наук | Образование: бакалавр и магистр социальных наук по специальности «Психология»• Опыт проведения анализа по материалам зарубежных и отечественных исследований;• Владение психологическими методиками и обработки полученных результатов;• Отличные письменные навыки составления аналитических отчетов;• Обязательное знание русского языка (умение писать аналитические отчеты, презентовать), знание казахского языка будет являться преимуществом. |
| **Административные детали:**не требуется | Услуги будут оказаны удаленно (онлайн) по месту нахождения консультанта, нет необходимости в решении дополнительных административных вопросов. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Координатор:** ЮНИСЕФ | **Дата начала работ:**Примерная дата начала работ -01 сентября 2022 | **Дата окончания работ:** Примерная дата окончания работ -28 сентября 2022 | **Количество рабочих дней:** 20 рабочих дней |