№ 950 от 27.12.2024

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый вице-министр здравоохранения

Республики Казахстан

_______________Т. Султангазиев

от «___» _________ 2024 года

Дорожная карта по реализации мероприятий

«Содействие здоровому питанию на 2025-2026 годы»

| № | Наименование мероприятия | # Форма завершения | # Ответственные исполнители | # Срок исполнения | # Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Здоровое школьное питание |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение Стандарта питания в организациях образования | Приказ МЗ | МЗ (КСЭК) | 1 полугодие 2025 года | Не требуется |
|  | - Сокращение потребления соли |  |  |  |  |
| 2.1 Совершенствование НПА |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка перечня обработанных продуктов питания, подлежащих первоочередной работе по снижению содержания соли в них и составление списка предприятий, выпускающих данную продукцию | Перечень продуктов питания и предприятий | НЦОЗ, МЗ (КСЭК), МТИ (КТРМ), НПП РК «Атамекен» (по согласованию), НПО, ВУЗы | 1 квартал 2025 года | Не требуется |
| 2.1.2 | Внесение предложений о возможности проведения работ по научному обоснованию целесообразности внесения изменений и дополнений технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» в части установления требований по маркировке (индикации) соли, сахара, трансжиров | Аналитическая справка | МЗ (КСЭК), НЦОЗ, ВУЗы (по согласованию) | 1 полугодие 2025 года | Не требуется |
| 2.1.3 | Проработка вопроса по проведению научного исследования (анализа) для инициирования изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» в части установления требований по маркировке (индикации) соли, сахара, трансжиров согласно требованиям, установленным ЕЭК | Информация | МЗ (КСЭК), МТИ (КТРМ), НЦОЗ, ВУЗы, НПП РК «Атамекен», НПО (по согласованию) | 2025 – 2026 гг. | Не требуется |
| 2.1.4 | Направление в ЕЭК предложений (при наличии научного обоснования) о включении проекта изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» в План разработки технических регламентов и внесения в них изменений ЕЭК | Инициирование изменений и проект | МЗ (КСЭК), МТИ (КТРМ) | 2 полугодие 2025 года | Не требуется |
| 2.1.5 | Рассмотрение вопроса по ограничению рекламы продуктов с повышенным содержанием соли, сахара, трансжиров в СМИ, социальных сетях | Предложения в НПА | МЗ (ДСР, КСЭК), НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2025 г. | Не требуется |
| 2.2 Вовлечение промышленности в процесс изменения состава продуктов |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Рассмотрение краткосрочных мер по снижению содержания соли в продукции промышленного производства и предприятий общественного питания совместно с бизнес-сообществом, с участием технологов пищевых предприятий | Информация | МЗ (ДСР, КСЭК), НЦОЗ, НПП РК «Атамекен», НПО (по согласованию) | 1 полугодие 2025 года | Не требуется |
| 2.2.2 | Проработка вопроса по заключению соглашений между акиматами и производителями, в целях снижения содержания соли в хлебе и хлебобулочных изделиях, выпуска безсолевого хлеба | Информация | МЗ (ДСР, КСЭК), МИО, НЦОЗ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 1 полугодие 2025 года | Не требуется |
| 2.2.3 | Мониторинг добровольных мер (действий) по снижению содержания соли в продуктах промышленного производства | Информация | МЗ (КСЭК), МТИ (КТРМ), НЦОЗ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2025-2026 гг. | Не требуется |
| 2.2.4 | Рассмотрение вопроса по заключению соглашений об исключении реализации соленой снековой продукции в предприятиях торговли, медицинских организациях | Информация | МЗ (ДСР, КСЭК), МИО, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2025 год | Не требуется |
|  | 3. Сокращение потребления сахаросодержащих напитков и сахара в пищевой продукции |  |  |  |  |
| 3.1 Совершенствование НПА |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Введение понятия «сахаросодержащие напитки» в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» | Законопроект | МЗ (ДСР, КСЭК) | 1 полугодие 2025 года | Не требуется |
| 3.1.2 | Рассмотрение вопроса целесообразности введения акциза на ССН, в том числе по структуре акцизного налога на ССН совместно с заинтересованными государственными органами и неправительственными органами | Информация | МЗ (ДСР, КСЭК, ЮД) | 1 полугодие 2025 года | Не требуется |
| 3.1.3 | Проработка вопроса механизма по мониторингу содержания сахара в ССН и определения лаборатории | Информация | МЗ (КСЭК), НПП «Атамекен» (по согласованию) | 2026 год | Не требуется |
| - Вовлечение промышленности |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Выработка мер по снижению содержания сахара в продукции промышленного производства и предприятиях общественного питания | Информация | МЗ (ДСР, КСЭК), НЦОЗ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2025-2026 гг. | Не требуется |
| 4. Сокращение и исключение потребления трансизомеров жирных кислот (трансжиров) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Усиление контроля за оборотом на отечественном рынке продукции несоответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» 024/2011 в части содержания промышленных трансжиров (спреды, маргарины), в особенности в организациях образования и здравоохранения, государственных и бюджетных учреждения и т.д.), а также технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Аналитическая справка | МЗ (КСЭК), МСХ, ВУЗы, НЦОЗ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию), НПО | 2025-2026 гг. | Не требуется |
| 4.2 | Проведение анализа источников трансжирных кислот в рационах и анализ текущей ситуации с точки зрения необходимых изменений в законодательстве РК | Аналитическая информация | МЗ (ДСР, КСЭК), НЦОЗ | 2025 – 2026 гг. | В рамках выделенных средств |
| 5. Повышение потребления клетчатки и пищевых волокон |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обзора лучшей международной практики по мерам для повышения потребления продуктов, содержащих пищевые волокна, клетчатку, в том числе овощей, фруктов, орехов, семечек, цельнозерновых сортов хлеба (содержит наиболее высокое содержание клетчатки из неовощных продуктов) | Аналитическая справка | НАО «НАНОЦ» (по согласованию) | 1 полугодие 2025 года | В рамках выделенных средств |
| 5.2 | Проведение обзора национального законодательства и ситуации об источниках и потреблении продуктов с высокой пищевой ценностью, разработка карты потребления данных продуктов в разрезе регионов | Аналитическая справка | НАО «НАНОЦ» (по согласованию) | 1 полугодие 2025 года | В рамках выделенных средств |
| 5.3 | Выработка консолидированной позиции и стандартов по внедрению маркировки пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности продукции казахстанского и импортного производства и позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ с учетом суточной нормы потребления, а именно – белков, жиров, углеводов, клетчатки, цельного зерна | Информация в МЗ | НАО «НАНОЦ» (по согласованию), МЗ (КСЭК), НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2025-2026 гг. | В рамках выделенных средств |
| 6. Повышение потребления питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рассмотреть вопрос по обеспечению бесплатной питьевой водой организаций образования и здравоохранения | Информация | МИО (по согласованию) | постоянно | В рамках выделенных средств |
| - Образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение обучающего семинара для специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технологов, отрасли пищевой промышленности и других заинтересованных сторон по снижению соли в рецептуре в соответствии с рекомендациями ВОЗ, сахара, исключения ТЖК | Проведение семинара | МЗ (КСЭК), НЦОЗ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2025-2026 гг. | В рамках выделенных средств |
| 7.2 | Проведение семинаров-тренингов по вопросам правильного питания на уровне ПМСП, организаций образования, направленных на снижение потребления свободных сахаров, соли, насыщенных и трансжиров | Информация | МИО (по согласованию), МП (по согласованию), МЗ (КСЭК), НЦОЗ | 2025-2026 гг. | В рамках выделенных средств |
| - Эпидемиологический надзор |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Выработка рекомендаций для формирования политики по неинфекционным заболеваниям на основании итогов национального исследования «STEPS» | Свод рекомендаций | МЗ (ДСР), НЦОЗ | 2025 год | В рамках выделенных средств |
| 8.2 | Проработка вопроса по адаптации опросника STEPS на уровне ПМСП для проведения мониторинга факторов риска | Адаптированный опросник | МЗ (ДСР), НЦОЗ | 2025 год | В рамках выделенных средств |
| - Проведение информационно-разъяснительной работы |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация и проведение Месячника по осведомленности о соли с призывом населения «Читать состав продуктов на задней стороне упаковки, чтобы избегать продуктов с высоким содержанием соли» | Информация в МЗ | МИО (по согласованию) | 2025-2026 гг. ежеквартально | в рамках выделенных средств |
| 9.2 | Заключение меморандума с кулинарными блогерами здорового образа жизни о совместной работе по популяризации рационального питания и снижения потребления соли, свободных сахаров, жиров (с доказательной эффективностью). Предусмотреть механизм мониторинга за исполнением блогерами мероприятий и учесть использование брендирования продукции | Меморандум | МИО (по согласованию) | 2025-2026 гг. | в рамках выделенных средств |
| 9.3 | Разработка и публикация в СМИ информационно-разъяснительных материалов и публикаций о вреде чрезмерного употребления сахара, соли, трансжиров и о важности употребления питьевой воды, увеличения потребления пищевых волокон, клетчатки и цельнозернового хлеба | Публикации в СМИ и социальных сетях | МЗ (ДСР), НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП РК «Атамекен», НПО (по согласованию) | 2025-2026 гг. | в рамках выделенных средств |
| 9.4 | Проведение информационно-разъяснительной работы по популяризации потребления отечественной продукции (Круглые столы, встречи и т.д.) | Публикации в СМИ и социальных сетях | МЗ (ДСР), НЦОЗ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2025-2026 гг. | в рамках выделенных средств |
| 9.5 | Проведение информационно-разъяснительной работы по замене промышленно-производимых ТЖК на более полезные для здоровья жиры и растительные масла | Публикации в СМИ и социальных сетях | МЗ (ДСР), НЦОЗ, НПП РК «Атамекен», ВУЗы, НПО (по согласованию) | 2025-2026 гг. | в рамках выделенных средств |

Сокращения:

ВУЗ – Высшие учебные заведения

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ЕЭК - орган исполнительной власти Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который является интеграционным объединением, включающим несколько стран, в том числе Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Киргизию

КСЭК – Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

КТРМ МТИ - Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и

интеграции

МЗ – Министерство здравоохранения

МИО – Местные исполнительные органы

МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства

НАО «НАНОЦ» - Некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр»

НЦОЗ – Национальный центр общественного здравоохранения

НПП РК «Атамекен» - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

НПА - Нормативные правовые акты

НПО – Неправительственные организации

ПМСП – Первичная медико-санитарная помощь

СМИ	- Средства массовой информации

ТЖК – Трансжирные кислоты

Согласовано

25.12.2024 15:40 Бекжанова Алия Маратовна

25.12.2024 17:20 Кожатова Гулшарат Еркинбековна

25.12.2024 17:24 Садубаева Айгерм Набиевна

25.12.2024 17:29 Садвакасов Нуркан Олжабаевич

25.12.2024 17:47 Оразымбетова Айгуль Жадырасыновна

25.12.2024 19:35 Ахметнияз Лаура Мустафьевна

25.12.2024 19:49 Бейсенова Сархат Сагинтаевна

Подписано

27.12.2024 18:19 Султангазиев Тимур Сламжанович